星雲數位 2026 智慧辦公室與 AI 賦能推動委員會啟動會議逐字稿

會議時間：2026年3月18日 14:00 - 15:30

會議地點：總部 12 樓大會議室與線上同步

主持人：總經理 趙立言

與會人員：資訊處 楊處長、行政處 錢處長、人資處 孫協理、財務處 吳處長、業務處 鄭總監

會議對話紀錄

總經理 趙立言：各位主管好，今天定調 2026 年上半年核心計畫『非技術同仁生成式 AI 辦公室賦能』。這次選定以 Google Gemini 搭配原生筆記本為核心，目的是讓非技術同仁零門檻使用。

資訊處 楊處長：這次選型最大的考量是免費額度與穩定度。資安方面嚴格遵守三大原則：查核、分流、負責。同仁不得將個資或未公開財報直接上傳，必須先進行脫敏去識別化。

行政處 錢處長：行政部每週花很多時間整理採購單與公告，試用 Gemini 表格清洗能直接匯出試算表，省下 70% 時間。

人資處 孫協理：5 月中旬安排兩梯次實體工作坊，每班 20 人，時數 6 小時。目標在結訓一個月內行政例行事務產出速度提升 40%。

財務處 吳處長：零軟體採購成本我完全支持，但財務數據絕不能有幻覺，承辦人必須人工覆核原單據。

業務處 鄭總監：業務端需要快速做簡報，以前做 8 頁 PPT 耗費兩天，現在用 Gemini 定大綱半天就能拿出初稿。

總經理 趙立言：裁決三點：全面導入 Gemini 與筆記本；5 月完成種子培訓；堅持 Copilot ≠ Autopilot 承辦人負最終審核責任。散會！