## 專案時程與預算管控表
2026 數位轉型專案里程碑與預算進度管控表 (Project Horizon)
基準日期：2026-04-30 ｜ 管理層級：專案PM辦公室 (PMO) ｜ 單位：新台幣 (NTD)
任務編號 | 所屬部門 | 任務名稱 | 負責人 | 預計開始日 | 預計完成日 | 編列預算(NT$) | 實際支出(NT$) | 預算差異(NT$) | 進度(%) | 執行狀態 | 風險備註
TSK-01 | IT處 | 系統架構規劃 | 王大明 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 120000 | 115000 |  | 100% | 已完成 | 驗收通過
TSK-02 | IT處 | 核心資料庫遷移 | 王大明 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 280000 | 295000 |  | 75% | 卡關延遲 | 需追加硬體授權預算
TSK-03 | 產品處 | 使用者體驗調研 | 李小美 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 85000 | 80000 |  | 90% | 進行中 | 問卷回收順利
TSK-04 | 產品處 | 後台原型線框繪製 | 李小美 | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 150000 | 60000 |  | 40% | 進行中 | 依時程推進中
TSK-05 | 行銷部 | 全通路品牌更新 | 陳思翰 | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 200000 | 50000 |  | 25% | 進行中 | 主視覺草案初審
TSK-06 | 人資處 | 全員系統操作培訓 | 張建國 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 95000 | 0 |  | 0% | 未開始 | 教材編寫中
合計 / 平均 | [9 empty] | 預算執行率