## 工作表1
品質履歷
供應商 | 丁山
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2026-07-15 | 93XX104 | 電源端子(+) | 進料檢驗B項90ﾟNG,實測值為87.855ﾟ-88.403ﾟ,另目視其中一包(500pcs)內有1pc混料情況. | 已製作整形治具,目前測試中 | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
2 | 2026-07-15 | 93XX105 | 電源端子(-) | 進料檢驗B項90ﾟNG,實測值為88.103ﾟ-88.380ﾟ,另目視其中一包(500pcs)內有1pc漏加工情況. | 已製作整形治具,目前測試中 | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
3 | 2026-06-22 | 92XXAD0 | 黏結按鈕 | 鐵件變形導致後續埋射時造成漏鐵 | 已製作整形治具,目前測試中 | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 0
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 1