## 工作表1
品質履歷
供應商 | 允泰
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2025-08-25 | 92XX010 | 退帶軸 | 外觀油垢鐵屑 |  | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
2 | 2025-02-20 | 93XXBA1 | 皮帶輪(大) | 尺寸24.00mmNG 尺寸15mmNG |  | 楊子賢 | 2025-08-01 |  | 進行中
3 | 2026-04-01 | 93XXBB1 | 皮帶倫(小)31T | 表面異常現象 | 允泰回覆在處理滾齒毛邊製程過程中，使用1000番砂紙手工清除毛邊，會呈現正常品磨痕， 了解外觀不良廠內使用到250番砂清除毛邊，導致平面磨痕過粗。 改善方式：加工製程表單追加使用1000番砂紙清除毛邊。 清除毛邊製程中，品管抽驗檢查比例增加 泛源廠內處理方式:此批特採允收 | 楊子賢 | 2025-08-01 |  | 進行中
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 0
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 1