## 工作表1
品質履歷
供應商 | 宥星
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2025-11-20 | 93XXBR1 | 右殼 | 1.外觀TPE多處位置壓傷 2.外殼處有明顯亮痕 3.外殼TPE處有毛邊 | 壓傷: 1.冷卻時間太短,增加冷卻時間,延長至1分鐘. 2.包裝太多太重,導致壓傷,包裝數量由36pcs改為24pcs. 亮痕: 1.宥星廠自行內部討論後決定由兩個灌點調整,用灌點料頭先塞住一邊,使其包封處移位,經測試後,包封處不在原來的位置上,確實移位,亮痕問題解決後,也出現新問題,D項處用膠條實配後發現尺寸過大,經廠長調整射出條件後(公母模模溫調整至90度),圖面尺寸2.3mm,實測尺寸2.20-2.26mm,膠條實配OK. TPE處有毛邊: 1.宥星回覆模具射出生產時因毛邊比例太高,射壓及射出條件等等都有試過了,沒有辦法百分百解決毛邊問題. | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
2 | [8 empty] | 進行中
3 |  |  |  | 20260505宥星 右殼93XXBR1外殼處有明顯亮痕
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 0
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 1