## 工作表1
品質履歷
供應商 | 承化
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2026-05-06 | 92XX048 | 齒板左護腳 | 硬度NG | 後續連續三批OK,現行已請供應商在生產時再注意硬度問題 | 楊子賢 | 2026-12-20 |  | 進行中
2 | 2026-05-06 | 92XX071 | 黏結壓板檔塊 | 斷裂問題 | 因目前只有1pc斷裂,後續供應商會做破壞測試,6/12日回覆測試結果. | 楊子賢 | 2026-05-29 |  | 待確認
3 | 2026-05-06 | 92XX072 | 黏結頭墊塊 | Ø6.0尺寸NG | 製作90ﾟ+/-3度專用刀具的部分,供應商回覆已製作完成,供應商這周五5/8日會提供刀具角度,另外也有提供樣品給我司品保測量尺寸. | 楊子賢 | 2026-05-29 |  | 待確認
4 | 2026-05-06 | 92XX079 | 黏結凸輪 | 19度NG | 19度NG問題,供應商量測過毛胚尺寸是合格的,最後發現是燒結擺放方式的問題,後續在燒結擺放改為人工排放後已改善此問題. | 楊子賢 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 已完成
5 | 2026-07-26 | 92XX098 | 後置帶檔板連桿 | 1.垂直度0.1mmNG 2.Ø4.20mm孔徑過大,實測值:4.21-4.26mm. | 1.垂直度按照舊圖量測垂直度位置由外部平面,圖面由RD修改. 2.4.20mm塞規NOGO NG,實配92XX046收帶軸彈簧OK,品保判定允收. | 楊子賢 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 已完成
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 2
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 2