## 指南
供應商品質/交期風險警示管理
供應商 | 承化 | [8 empty] | 2026-05-20
品號 | 品名 | 發現或提出單位 |  |  |  | 風險 等級 | 下批 訂單數量 | 預計 交貨日期 | 品質方案 | 補充說明
|  | VQE | 資材 | 品保 | 生產
風險等級 | R1 | 連續進料三批檢驗NG | [5 empty] | 品保/VQE |  | 首批列管供應商
|  | 關鍵尺寸異常/比例超過3% | [5 empty] | 品保/VQE |  | 承化
|  | 持續性品質問題無法解決 | [5 empty] | 品保/VQE/研發/生產 |  | 仁鎂
| R2 | 連續進料二批檢驗NG | [5 empty] | 品保/VQE |  | 王派
|  | 生產製程中發現異常/比例超過2% | [5 empty] | 品保/VQE/生產 |  | 威逞
|  | 持續性品質異常無法立即處理 | [5 empty] | 品保/VQE/生產 |  | 鈦鼎
| R3 | 列入品質專案改善項目 | [5 empty] | 品保/VQE/研發/生產 |  | 丁山
宥星
風險等級降階 |  | 連續進料批量檢驗NG減少
關鍵尺寸異常/比例低於3%
|  | 生產製程中發現異常/比例低於2% | [7 empty] | 次批列管供應商
|  | 持續性品質異常及專案檢討後列入降階 | [7 empty] | 龍冠
銓展
品質方案 | 甲 | 交貨前供應商全檢/提供出貨檢驗報告 | [5 empty] | VQE |  | 達明
| 乙 | 交貨前VQE抽樣檢查5% | [5 empty] | VQE |  | 鴻揚
| 丙 | 交貨後品保提高抽樣數 | [5 empty] | 品保
| 丁 | 下單時標註圖面檢驗重點/後製程檢驗重點 | [5 empty] | VQE

## 表格
供應商品質/交期風險警示管理
供應商 | 承化 | [8 empty] | 2026-07-27
品號 | 品名 | 發現或提出單位 |  |  |  | 風險 等級 | 下批 訂單數量 | 預計 交貨日期 | 品質方案 | 補充說明
|  | VQE | 資材 | 品保 | 生產
92XX079 | 黏結凸輪 | V | V | V |  | R3 | 5000 | 2026-07-10 | 19度NG問題,供應商量測過毛胚尺寸是合格的,最後發現是燒結擺放方式的問題,後續在燒結擺放改為人工排放後已改善此問題. | 19度NG
92XX072 | 黏結頭墊塊 | V | V | V |  | R3 | 676 | 2026-06-05 | 製作90ﾟ+/-3度專用刀具的部分,供應商回覆已製作完成,供應商這周五5/8日會提供刀具角度,另外也有提供樣品給我司品保測量尺寸. | Ø6.0尺寸NG
92XX071 | 黏結壓板檔塊 | V | V | V |  | R3 | 4 | 2026-06-10 | 因目前只有1pc斷裂,後續供應商會做破壞測試,6/12日前回覆測試結果. | 斷裂問題
92XX048 | 齒板左護腳 | V | V | V |  | R3 | 2000 | 2026-07-06 | 後續連續三批OK,現行已請供應商在生產時再注意硬度問題 | 硬度NG
92XX098 | 後置帶檔板連桿 | V | V | V |  | R3 | 3000 | 2026-11-05 | 1.垂直度按照舊圖量測垂直度位置由外部平面,圖面由RD修改. 2.4.20mm塞規NOGO NG,實配92XX046收帶軸彈簧OK,品保判定允收. | 1.垂直度0.1mmNG 2.Ø4.20mm孔徑過大,實測值:4.21-4.26mm.
其他單位意見：
總經理： |  | 品保處： |  |  |  |  | 資材處： |  |  | VQE：
|  | 會簽： | □ | 研發處： |  |  | □ | 生產處：