## 工作表1
品質履歷
供應商 | 承化 | 供應商 | 日文
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2026-07-15 | 92XXAB1 | 黏結切帶壓板座(毛胚) | 外觀碰撞傷 |  | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
2 | 2025-10-24 | 93XXAA1 | 黏結下齒板 | M項尺寸24.1mm毛胚尺寸過大 | 已修改模具 | 楊子賢 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 已完成
3
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 0
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 1