## 工作表1
品質履歷
供應商 | 承化
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2025-09-03 | 92XXAF0 | 棘輪制動片 | 尺寸8.04mmNOGO NG | 銓展加工內孔控制尺寸下修為8.04-8.045mm,熱處理後以8.035mm為管制上限. | 楊子賢 | 2026-05-21 |  | 進行中
2 | 2017-06-22 | 92XXBV0 | 馬達減速齒環 | 研磨痕跡、外觀面撞傷缺角NG | 已檢討拋修重點 製程週轉排放整齊 | 楊子賢 | 2025-06-05 |  | 進行中
3 |  |  |  | 92XXBV0 馬達減速齒環-20170622-A尺寸-防鏽NG
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 0
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 1