## 工作表1
品質履歷
供應商 | 鴻揚
序號 | 日期 | 品號 | 品名 | 問題描述 | 改善對策 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 狀態
1 | 2025-10-30 | 92XXAD0 | 黏結按鈕 | 1.上方漏鐵（內側)問題 2.試模階段產生之漏鐵/包覆不足及用透明料件試模問題 3.側邊裂痕問題 4.流痕問題 5.外觀黑點、異色點（紅點、藍點）問題 6.亮痕問題 7.外觀黑點、異色點（黑點）問題 | 1.已擬定允收標準. 2.廠商自行去膠,鐵片可繼續生產. 3.已擬定允收標準. 4.判定不允收. 5.判定不允收. 6.已擬定允收標準. 7.已擬定允收標準. | 楊子賢 | 2026-08-01 |  | 進行中
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[8 empty] | 已完成計數: | 0
[8 empty] | 進行中計數: | 1
[8 empty] | 待確認計數: | 0