## 原始待辦清單
編號 | 部門 | 任務 | 負責人 | 期限 | 狀態 | 優先度 | 備註
1 | 營運處 | 東區颱風應變 SOP 修訂 | 鄭以樂 | 2026/09/14 | 進行中 | 高
2 | 營運處 | 花蓮中繼站選址評估 | 鄭以樂 | 2026-09-30 | 未開始 | High | 需搭配站長行程
3 | 資訊處 | WMS 移轉補正 | 吳課長 | 已完成 | 完成 | 高 | 9/2 完成
4 | 客服中心 | 鼎和貿易賠償案 | 周慧玲 | 盡快 | 進行中 | 非常高 | 已逾期兩週
5 | 業務處 | 麥禾冷藏合約確認 | 林維倫 | 2026/9/11 | 待確認 | 中 | 待法務回覆
6 | 營運處 | 冷鏈車輛採購 | 吳建志 |  | 未開始 |  | 數量未定
7 | 客服中心 | 8月客訴分析報告 | 周慧玲 | 2026-09-10 | 已完成 | 中
8 | 資訊處 | Node.js 22 升級 | 王冠廷 | 2026-09-20 | 進行中 | 低
9 | 營運處 | 南區雙11彈性人力 | 蔡文豪 | 2026/10/15 | 未開始 | 高
10 | 業務處 | 元昇食品冷鏈報價 | 林維倫 | 2026-09-08 | 逾期 | 中 | 客戶已催兩次
11 | 營運處 | 月檢討會簡報 | 陳柏宇 | 2026-09-08 | 進行中 | 高
12 | 資訊處 | 配送查詢API效能 | 林思妤 | 2026-09-15 | 已完成 | 高 | P95 3.2s→0.48s

## 欄位說明
欄位 | 應有格式 | 本表的實際狀況
期限 | YYYY-MM-DD | 混用 YYYY/MM/DD、YYYY-MM-DD，另有「已完成」「盡快」「空白」
優先度 | 高／中／低 | 混入英文 High、以及「非常高」這個未定義值
狀態 | 未開始／進行中／已完成 | 另出現「待確認」「逾期」兩個未定義值