# 2026 Q3 營運檢討會 會議手記

時間：2026-09-08（二）09:30–11:00　地點：會議室 A

※ 這是與會者現場手寫的凌亂筆記，未整理。

# 現場筆記

上半年準時率 96.4 達標了 但東區還是拖後腿 94.1

東區以樂說颱風那次影響很大 扣掉的話有 96 左右 → 這個數字要再確認

中區六月沒資料 雅琪說是 WMS 移轉 吳課長確認補不回來

→ 決議：報表一律標資料缺漏 不填 0 （營運長拍板）

冷鏈車不夠 建志提的 六台 麥禾+元昇會爆

維倫說採購在跑 但沒給時間 → 這個沒結論

營運長問十月五號來不來得及 維倫說應該可以 → 柏宇當場說要講清楚

→ 柏宇：北中區確定 南區禮拜四回覆

鼎和賠償案 慧玲說法務還在看 已經逾期兩週了

營運長臉色不好看 說這個要優先處理

→ 決議：慧玲本週五前給結案時程（營運長）

雙11 文豪說十月十五前定案彈性人力 沒問題

下次會議 10/13 同時間

# 待整理

※ 以下是我沒聽清楚或不確定的部分：

東區扣除颱風後的準時率到底是多少？要跟以樂確認

冷鏈車採購的預算金額好像有提到但我沒記到

營運長對鼎和案講的那句「不要再有下次」是指什麼？