星橋科技 2026 年度旗艦新品線上發表會
全案執行企劃書

主題：【智領未來・人機共生】新世代工作流平台上市發表

| 主辦單位 | 發表會時程 | 活動形式 | 總負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星橋科技 產品行銷總部 | 2026/04/18 (六) 14:00 - 15:15 | 全通路線上高畫質直播 (YouTube / FB / 官網) | 資深品牌行銷總監 (林志偉) |

# 一、 專案緣起與策略定位 (Executive Summary)

隨著生成式 AI 邁入工作流實務落地階段，星橋科技將於 2026 年第二季正式發表「OmniFlow 3.0」企業人機協同平台。本企劃書為全案執行之最高指導綱領，旨在透過一場高互動、高質感的線上發表會，在首波發表會期間達成 15,000 名在線觀看者、首日 3,500 家企業註冊試用、並鎖定 50 家旗艦企業意向簽約 之關鍵商業目標。

💡 企劃打磨核心原則（Human-in-the-Loop）： 「摒棄冗長死板的硬體參數說明，全程以『解決職場真實痛點』為敘事核心。前 5 分鐘立即啟動線上互動抽獎帶動彈幕熱度；中場安排 3 組真實企業客戶現場實機 Demo；尾段預留充足 20 分鐘雙向 Q&A 與早鳥優惠專屬通路。」

# 二、 目標客群與受眾輪廓 (Target Audience)

| 受眾分群 | 主要痛點 | 發表會核心吸睛點 | 期待轉換行動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小企業負責人 / CEO | AI 導入成本高、不知道員工能用來幹嘛 | 展示 3 天內節省 40% 行政與報表產出工時 | 預約 1 對 1 企業專屬導入諮詢 |
| IT 資訊主管 / 架構師 | 資訊外洩焦慮、擔心員工上傳機密數據 | 強調企業級資料隔離、本地 MCP 與 SOC2 規範 | 申請企業沙盒免費試用憑據 |
| 知識工作者 / 專案經理 | 每天花數小時處理格式、被瑣碎重複報表淹沒 | 實機展示 5 分鐘產出高階多格式報表與簡報 | 開通早鳥 Pro 個人版終身年約優惠 |

# 三、 75 分鐘活動流程與節目時序 (Event Agenda)

| 時段 (分鐘) | 流程節點 | 核心內容與舞台重點 | 負責人 / 主講者 | 視訊與互動機制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 - 14:05 (05m) | 倒數暖場與前導預告 | 播放星橋科技年度形象短片、開場彈幕簽到互動 | 活動主持人 (雅婷) | 發送前 100 名簽到專屬早鳥折扣券 |
| 14:05 - 14:20 (15m) | 主題演講：人機共生新紀元 | 發布 OmniFlow 3.0 平台理念，拆解 3 大革命性突破 | 執行長 (CEO 宏文) | 全螢幕沉浸式 Keynote，同步推播即時金句 |
| 14:20 - 14:40 (20m) | 實機震撼 Demo：3 大場景 | 現場無劇本實作：5分鐘產出財報XLSX、審查合規PDF | 產品長 (CPO 志偉) | 子母畫面直拍軟體操作與即時生成下載 |
| 14:40 - 14:55 (15m) | 客戶現身見證與生態合作 | 邀請 2 家知名科技金融用戶分享真實導入回報率 | 合作夥伴代表 / 貴賓 | 雙人對談沙發區，實體展示產出成果 |
| 14:55 - 15:10 (15m) | 觀眾線上 Q&A 與首發優惠 | 挑選即時留言區最高票問題解答，公布上市定價方案 | 全體主講人 | 線上投票抽 3 台旗艦 iPad，鎖定預購頁面 |
| 15:10 - 15:15 (05m) | 大合照與直播結尾引流 | 引導觀眾加入官方專屬用戶社群領取簡報與白皮書 | 活動主持人 | 畫面常駐 QR Code 預約試用 |

# 四、 現場突發狀況應變 SOP 矩陣 (Contingency Plan)

| 風險等級 | 突發情境 | 徵兆判斷 | 立即處置流程 (SOP) | 緊急權責窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Level 1 (高危) | 主串流網路斷線 | OBS 顯示掉幀超過 30% 或推流中斷 | 1. 3秒內自動切換至 5G 備援專線；2. 主持人進廣告看板拖延 30 秒；3. 備援筆電啟動推流。 | 技術組長 (建華) |
| 🟡 Level 2 (中危) | 實機展示伺服器逾時 | Live Demo 生成回應超過 10 秒未響應 | 1. 講者切換至第二台預載快取環境；2. 直接開啟預錄之高畫質無損備份操作影片解說。 | 產品展示組 (志偉) |
| 🔵 Level 3 (輕度) | 現場音訊雜音 / 爆音 | 收音監聽耳機回報高頻噪聲或底噪過大 | 1. 講者靜音 2 秒，音控即刻切換至副麥克風；2. 調降增益並啟用 AI 去噪演算法。 | 視聽成音組 (小林) |